Lembar kerja 1. Rekap kegiatan pra bencana (peningkatan kapasitas)

| Jenis ancaman : Cuaca Ekstrem (Angin Kencang) Fase : Pra bencana (pencegahan, mitigasi dan peningkatan kapasitas) Desa/Kec : Medari/Ngadirejo Kabupaten : Temanggung Provinsi : Jawa Tengah |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tujuan | Indikator Capaian | Pelaku | Waktu | Biaya (Rp) | Sumber Biaya |
| 1 | Sosialisasi sistem peringatan dini Angin Kencang | Meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat Desa Medari dalam memahami sumber informasi, tanda-tanda, mekanisme penyebaran peringatan dini, serta tindakan yang harus dilakukan sebelum dan saat terjadi angin kencang. | Masyarakat mengetahui sumber informasi peringatan dini, memahami alur penyampaian peringatan, serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga. Kegiatan sosialisasi terlaksana dan diikuti oleh perwakilan masyarakat, RT/RW, perangkat desa, relawan, dan kelompok rentan. | Pemerintah Desa, BPBD, perangkat desa, RT/RW, FPRB dan tim relawan, serta masyarakat. | Juli | Rp 2.000.000 | Dana Desa/APBDes, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat/swadaya |
| 2 | Pembuatan dan pemasangan papan jalur evakuasi | Memberikan petunjuk arah yang jelas kepada masyarakat menuju lokasi aman atau titik kumpul apabila terjadi angin kencang yang menimbulkan kondisi membahayakan dan memerlukan evakuasi. | Tersedianya dan terpasangnya papan jalur evakuasi serta titik kumpul di lokasi-lokasi strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Jalur evakuasi diketahui oleh masyarakat dan dapat digunakan dengan baik. | Pemerintah Desa, perangkat desa, RT/RW, FPRB dan tim relawan, masyarakat, dan pihak terkait. | Agustus | Rp 3.000.000 | Dana Desa/APBDes, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat/swadaya |
| 3 | Pelatihan penggunaan alat peringatan dini (kentongan, TOA, WhatsApp) | Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistem peringatan dini agar informasi bencana dapat tersampaikan secara cepat dan tepat. | Minimal 80% peserta memahami tata cara penggunaan alat peringatan dini dan simulasi berjalan dengan baik. | BPBD Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Medari, Relawan Desa, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Masyarakat | Setiap bulan 1 kali | Rp 3.000.000 | Dana Desa/APBDes, Swadaya Masyarakat |
| 4 | Pembentukan tim relawan kebencanaan desa | Membentuk tim relawan yang siap melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan awal saat terjadi bencana. | Terbentuknya tim relawan desa yang memiliki struktur organisasi, tugas, dan daftar anggota. | Pemerintah Desa Medari, BPBD Kabupaten Temanggung, Karang Taruna, Linmas, Tokoh Masyarakat | Juli | Rp 2.500.000 | Dana Desa,APBDes, Swadaya Masyarakat |
| 5 | Simulasi evakuasi Angin Kencang untuk masyarakat dan Sekolah | Meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan masyarakat dan warga sekolah dalam melakukan evakuasi secara cepat, aman, dan terkoordinasi saat terjadi angin kencang. | Terlaksananya simulasi evakuasi yang melibatkan masyarakat dan sekolah dengan tingkat partisipasi minimal 80%, serta peserta mampu mengikuti prosedur evakuasi sesuai SOP. | BPBD Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Medari, Pihak Sekolah, Relawan Desa, Babinsa/Bhabinkamtibmas, Guru, Siswa, dan Masyarakat | Juli | Rp 5.000.000 | Dana Desa, APBDes, BOS (untuk kegiatan sekolah), dan Swadaya Masyarakat |