Lembar kerja 2. Rekap kegiatan pra bencana (kesiapsiagaan)

| Jenis ancaman : Cuaca Ekstrem (Angin Kencang) Fase : Pra bencana (Kesiapsiagaan) Desa/Kec : Medari/Ngadirejo Kabupaten : Temanggung Provinsi : Jawa Tengah |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tujuan | Indikator Capaian | Pelaku | Waktu | Biaya (Rp) | Sumber Biaya |
| 1 | Pendataan rumah dan fasilitas umum rawan angin kencang | Mengidentifikasi rumah dan fasilitas umum yang memiliki tingkat kerentanan terhadap dampak angin kencang sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan upaya pengurangan risiko bencana. | Tersedianya data rumah dan fasilitas umum yang berpotensi terdampak angin kencang, lengkap dengan informasi kondisi bangunan dan tingkat kerentanannya. | Pemerintah Desa, perangkat desa, RT/RW, FPRB dan tim relawan, dan masyarakat. | Juli | Rp 1.500.000 | Dana Desa/APBDes, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat/swadaya |
| 2 | Pemetaan jalur evakuasi dan titik kumpul | Menentukan jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman, mudah diakses, serta diketahui oleh masyarakat apabila terjadi kondisi darurat akibat angin kencang. | Tersedianya peta jalur evakuasi dan titik kumpul yang telah ditetapkan, serta diketahui oleh masyarakat dan pihak terkait. | Pemerintah Desa, perangkat desa, RT/RW, FPRB dan tim relawan, dan masyarakat | Juli | Rp 2.000.000 | Dana Desa/APBDes, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat/swadaya |
| 3 | Workshop edukasi struktural rumah tahan angin | Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara memperkuat struktur rumah dan bagian bangunan yang rentan terhadap kerusakan akibat angin kencang. | Masyarakat memahami prinsip dasar rumah yang lebih aman terhadap angin kencang dan mengetahui langkah-langkah sederhana untuk memperkuat atap, dinding, serta bagian bangunan lainnya. | Pemerintah Desa, BPBD, tenaga ahli atau praktisi konstruksi, perangkat desa, dan masyarakat. | Juli | Rp 3.000.000 | Dana Desa/APBDes, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat/swadaya |
| 4 | Simulasi evakuasi warga dan sekolah | Meningkatkan kesiapsiagaan warga dan warga sekolah agar mampu merespons peringatan dini serta melakukan evakuasi secara cepat, tertib, dan aman ketika terjadi angin kencang. | Simulasi evakuasi terlaksana dengan melibatkan warga dan sekolah. Peserta memahami jalur evakuasi, titik kumpul, prosedur penyelamatan diri, serta peran masing-masing dalam keadaan darurat. | Pemerintah Desa, BPBD, pemerintah kecamatan, sekolah, guru, siswa, RT/RW, FPRB dan tim relawan, serta masyarakat. | Juli | Rp 4.000.000 | Dana Desa/APBDes, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat/swadaya |
| 5 | Pembentukan dan pelatihan tim siaga bencana desa | Membentuk dan meningkatkan kapasitas tim yang bertugas melakukan pemantauan, penyebarluasan peringatan, koordinasi, serta penanganan awal apabila terjadi bencana angin kencang. | Terbentuknya Tim Siaga Bencana Desa dengan struktur dan pembagian tugas yang jelas serta terlaksananya pelatihan dasar mengenai kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, evakuasi, pertolongan pertama, dan koordinasi kebencanaan. | Pemerintah Desa, BPBD, perangkat desa, FPRB dan tim relawan, tenaga kesehatan, RT/RW, dan masyarakat. | Juli | Rp 5.000.000 | Dana Desa/APBDes, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat/swadaya |