Lembar kerja 3. Rekap kegiatan tanggap darurat

| Jenis ancaman : Cuaca Ekstrem (Angin Kencang) Fase : Tanggap Darurat Desa/Kec : Medari/Ngadirejo Kabupaten : Temanggung Provinsi : Jawa Tengah |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tujuan | Indikator Capaian | Pelaku | Waktu | Biaya (Rp) | Sumber Biaya |
| 1 | Menghidupkan EWS dan pengeras suara | Memberikan peringatan dini kepada masyarakat agar segera melakukan tindakan penyelamatan. | EWS dan pengeras suara berfungsi serta informasi diterima masyarakat dengan cepat. | BPBD, Pemerintah Desa, Relawan, Linmas | 5 menit |  |  |
| 2 | Melakukan evakuasi | Menyelamatkan masyarakat dari lokasi terdampak ke tempat yang aman. | Seluruh warga terdampak berhasil dievakuasi sesuai prosedur tanpa korban tambahan. | BPBD, Basarnas, TNI/Polri, Relawan, Pemerintah Desa | 15-30 menit |  |  |
| 3 | Mengaktifkan pos pengungsian | Menyediakan tempat pengungsian yang aman serta memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. | Pos pengungsian beroperasi dan kebutuhan dasar pengungsi (makanan, air, sanitasi) terpenuhi. | BPBD, Pemerintah Desa, Dinas Sosial, PMI, Relawan | 1 jam | Rp 10.000.000 | APBD darurat desa, Dana Siap Pakai |
| 4 | Melakukan kajian kerugian | Mengidentifikasi tingkat kerusakan, korban, dan kerugian sebagai dasar penanganan lanjutan. | Data kerusakan, korban, dan kebutuhan darurat terdokumentasi dalam laporan resmi. | BPBD, Pemerintah Desa, Bapperida, Relawan | 24 jam |  |  |
| 5 | Mengelola logistik pengungsian | Memastikan kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, air bersih, obat-obatan, selimut, dan perlengkapan darurat tersedia serta terdistribusi secara tepat, merata, dan berkelanjutan. | Seluruh kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, logistik tercatat dengan baik, dan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran tanpa kekurangan yang signifikan. | BPBD Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial, Pemerintah Desa Medari, Relawan, PMI, Tagana, dan Tim Logistik | 24 jam | Rp 15.000.000 | APBDes, Dana Siap Pakai |