Lembar kerja 4. Rekap kegiatan paska bencana

| Jenis ancaman : Cuaca Ekstrem (Angin Kencang) Fase : Pasca Bencana Desa/Kec : Medari/Ngadirejo Kabupaten : Temanggung Provinsi : Jawa Tengah |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Tujuan | Indikator Capaian | Pelaku | Waktu | Biaya (Rp) | Sumber Biaya |
| 1 | Pendataan kerusakan rumah warga dan fasilitas umum | Mengidentifikasi tingkat kerusakan dan kerugian sebagai dasar penyaluran bantuan serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. | Seluruh rumah dan fasilitas umum terdampak telah didata, diverifikasi, dan dilaporkan secara lengkap. | Pemerintah Desa Medari, FPRB dan Relawan, RT/RW | Hari ke-1 | Rp 300.000 | APBDes, Dana Desa |
| 2 | Pembersihan ranting dan puing kecil di jalan | Memulihkan akses jalan agar aktivitas masyarakat kembali normal dan mengurangi potensi bahaya lanjutan. | Jalan desa terbebas dari ranting, puing, dan hambatan sehingga dapat dilalui dengan aman. | Pemerintah Desa, FPRB dan Relawan, Linmas, Seluruh masyarakat | Hari ke-2 | Rp 750.000 | Dana Desa, APBDes, Swadaya Masyarakat |
| 3 | Gotong-royong perbaikan ringan rumah warga | Membantu mempercepat pemulihan tempat tinggal warga terdampak melalui kerja sama masyarakat. | Rumah warga dengan kerusakan ringan berhasil diperbaiki dan kembali layak huni. | Pemerintah Desa, Seluruh masyarakat, FPRB dan Relawan, | Hari ke-2 dan hari ke-3 | Rp 1.000.000 | Dana Desa, Swadaya Masyarakat |
| 4 | Distribusi logistik darurat ringan | Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama masa pemulihan awal agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan. | Bantuan logistik (makanan, air bersih, perlengkapan kebersihan, selimut, dan kebutuhan pokok) tersalurkan kepada seluruh warga terdampak sesuai kebutuhan. | BPBD Kabupaten Temanggung, Pemerintah Desa Medari FPRB dan Relawan | Hari ke-2 | Rp 1.200.000 | APBDes, Dana Desa |
| 5 | Monitoring paska pulih lingkungan | Memantau kondisi lingkungan dan masyarakat setelah proses pemulihan untuk memastikan tidak ada dampak lanjutan serta lingkungan kembali aman dan normal. | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pasca pemulihan, tersusunnya laporan hasil monitoring, serta tidak ditemukannya potensi bahaya lanjutan yang signifikan. | Tim siaga bencana Pemerintah Desa Medari, FPRB dan Relawan, RT/RW | Hari ke-3 hingga hari ke-7 | Rp 350.000 | APBDes, Dana Desa, Swadaya masyarakat |